## Pripomienky
Pripomienky verejnosti k projektovému zámeru IoT smart riešenia v prevádzke Mesta Banská Bystrica:
p.č. | Zadávateľ | Strana | Príslušný text | Pripomienka | Vysvetlenie/návrh riešenia/návrh zámeny/ doplnenia textu dokumentu | Typ závažnosti pripomienky [Vysoká, Stredná, Nízka] | Stav zapracovania pripomienky [Zapracovaná, Zamietnutá, Vysvetlená, Nevyriešená] | Vyjadrenie predkladateľov
1 | Tomáš Teicher | Viaceré strany | V dokumente sa viackrát opakuje text: "Otvorené dáta pre verejnosť" | Navrhujem v projekte spomenúť, že všetky údaje určené pre verejnosť budú publikované s licenciou – Creative Commons Attribution 4.0 International, ktorej špecifikácia je uvedená na stránke https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode | Výraz “otvorené dáta pre verejnosť” je veľmi nekonkrétny a právne nejasný. Mala by sa uviesť konkrétna verzia licencie a tým sa presne zadefinuje, kto k týmto údajom môže pristupovať. Uvedením spomenutej licencie (Creative Commons Attribution 4.0 International) by údaje boli prístupné tak pre komerčné ako aj pre nekomerčné účely. Mesto Banská Bystrica už túto licenciu využíva aj pre publikovanie iných datasetov (viď stránku mesta na nasledovnom odkaze: https://www.banskabystrica.sk/urad/open-data-mesta/ ) |  | vysvetlená | Mesto v projekte uvažuje s poskytovaním verejných dát - Otvorených údajov v 3* kvalite t.j. automatizované publikovanie otvorených údajov v kvalite 3★ (Všetky datasety je potrebné registrovať v centrálnom katalógu otvorených údajov na data.gov.sk). Formát CSV, XML, ODS, JSON
2 | Tomáš Teicher | 5 | Softvér | Navrhujem pod nadpis (alebo kdekoľvek do kapitoly) dopísať nasledovné: Pri zaobstarávaní akéhokoľvek softvéru mesto uprednostní programy s tzv. otvoreným zdrojovým kódom (GNU/GPL) pred inými formami licencie. Len v prípade nedostatku programov s takouto licencou sa zadovážia programy s obmedzenou licenciou. | Ide o predchádzanie problému typu Vendor-lock-in, teda odkázanosť na jedného dodávateľa (v prípade, že sa predpokladá, budovanie nových modulov do aplikácie v budúcnosti) |  | vysvetlená | Mesto v tomto riešení predpokladá kúpu/rozšírenie už existujúceho proprietárneho softwaru bez zdrojových kódov. Nie je možné definovať vylučujúce kritérium pre dodávateľov s tzv. otvoreným zdrojovým kódom. Mesto v rámci zamedzenia odkázanosti na jedného dodávateľa zabezpečí podmienky odovzdania softvérov podmienkami v ZoD a SLA.
3 | Tomáš Teicher | 5 | Softvér | Navrhujem pod nadpis (alebo kdekoľvek do kapitoly) doplniť text: Nie je podmienkou, aby všetky parametre musela spĺňať jedna aplikácia. V procese obstarávania sa môžu zadovážiť aj viaceré aplikácie, ktoré medzi sebou dokážu komunikovať (zasielať si dáta) | Ide o uplatnenie princípu rozdelenia zákazky na menšie časti, aby sa zvýšila konkurencieschopnosť |  | vysvetlená | Mesto požaduje splnenie všekých požidaviek uvedených v projektovom zámere ako funkčného celku. Neobmedzuje tým, návrh riešenia ani viacerímy aplikáciami za dodržania platnej legislatívy a podmienok stanovených vo výzve č. OPII-2021/7/17-DOP
4 | Mgr. Rudolf Kubík |  |  | Do projektu takého rozsahu je nevyhnutné zahrnúť viac enviro faktorov, preto navrhujem pridať zber dát:1- Ozón z dopravy, 2-NOx a SOx, znečistenie z kúrenia, 3-vlhkosť pôdy v hĺbke nad 30 cm, 4-Sálavé teplo pri západe slnka na hľadanie tepelných ostrovov (inrakamery, nie je možné použiť LPWAN). |  |  | vysvetlená | Mesto v tomto projekte má za cieľ vybudovať prenosovú sieť LPWAN a vybaviť mesto 195 ks IoT senzorov týkajúcich sa oblasit Enviromanažmentu. . Plánované senzory na detekciu NOx , senzory na tvrobu teplotných máp sú zahrnuté v projekte. Projekt je finačne limitovaný a preto nie je možné doplniť ďalšie senzory SOx a infrakamery, pretože sú finančné nákladné.
5 | Mgr. Rudolf Kubík |  |  | Do požiadaviek na softvérovú časť je nevyhnutné zaradiť podmienku na lokalizáciu všetkých LPWAN zariadení mechanizmami triangulácie meraním času, RSSI a pod. V súvislosti s týmto je nevyhnutné, aby boli bríány vybavené systémom GPS z dôvodu presného času. Táto funkcionalita je veľmi efektívna aj pri pomoci seniorom pri SOS tlačítku. |  |  | Zapracované | Požiadavku na vybavenie systémom GPS zapracujeme do funkčnej špecifikácie ako súčasť základňových staníc.
6 | Mgr. Rudolf Kubík |  |  | Je EXTRÉMNE dôležité aby boli striktne definované práva na využívanie všetkých možných dát bezplatne aj na komernčé účely, ak tým nie je narušená hospodárska súťažť, štátne tajomstvo a ochrana osobných údajov. Získané dáta musia byť neusátle prístupné v primeranej strojnej podobe so zverejneným modelom resp. schémou dátovej štruktúry datasetov. Treba si uvedomiť, že alfou a omegou smart riešení, je práve takýto extrémne otvorený prístup, inak mám za to, že celý projekt stráca zmysel. Navrhujem licenciu Creative Commons Attribution 4.0 International. |  |  | vysvetlená | Mesto v projekte uvažuje s poskytovaním verejných dát - Otvorených údajov v 3* kvalite t.j. automatizované publikovanie otvorených údajov v kvalite 3★ (Všetky datasety je potrebné registrovať v centrálnom katalógu otvorených údajov na data.gov.sk). Formát CSV, XML, ODS, JSON
7 | Mgr. Rudolf Kubík |  |  | Okrem ukladania a zverejňovania primárnych dát, na ktoré sú senzory určené, sa musia ukladať aj sekundárne informácie, ako sila signálu, odstup signálu od šumu, časové pečiatky, stav batérie apod. |  |  | vysvetlená | Poskytovanie a ukladanie sekundárnych dát považujeme sa samozrejmé, ale nie nutné uviesť v požiadavkách na funkčnosť.
8 | Mgr. Rudolf Kubík |  |  | Na trhu sa objavujú stále kvalitnejšie senzory peľových častíc, plesní a prachu. Je možné rozoznávať jednotlivé čeľade stromov, tráv a burín. Na zlepšenie kvality života navrhujem zahrńuť do projektu aj tieto senzory a pokúsiť sa vytvoriť peľovú mapu mesta. Hrubý odhad na pokrytie Banskej Bystrice je 30 ks takýchto senzorov. |  |  | vysvetlená | Podporujeme návrh pripomienky. Mesto v tomto projekte má za cieľ vybudovať prenosovú sieť LPWAN a vybaviť mesto 195 ks IoT senzorov týkajúcich sa oblasit Enviromanažmentu. Projekt je finačne limitovaný a preto nie je možné doplniť ďalšie senzory, čo však nevylučuje ich nasadenie v budúcnosti.
9 | Mgr. Rudolf Kubík |  |  | Podľa mojich skúseností, je 20 kusov brán na Banskú Bystricu slušná štartovacia pozícia. Naša spoločnosť má 6 brán a mesto má na 95% pokryté. Aj z tohoto titulu navrhujem sieť otvoriť pre potencionálnych nadšencov a poskytnúť im prístup v definovanej roli. Takýto prístup môže byť napríklad podmienený poskytnutím dát potencionálneho používateľa siete mestu, resp verejne. | Toto považujte skôr za Brinstorming. V minulosti som ponúkal mestu konzultácie aj prístup k IoT sieti, ktorú prevádzkujeme. Bezplatne. Ponuka stále platí. |  | vysvetlená | Mesto sa zatiaľ neplánuje poskytnúť vybudovanú LPWAN sieť pre súkromný sektor.
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

## Číselníky
Typ závažnosti pripomienky [Vysoká, Stredná, Nízka] | Stav zapracovania pripomienky [Zapracovaná, Zamietnutá, Vysvetlená, Nevyriešená]
Vysoká | Zapracovaná
Stredná | Zamietnutá
Nízka | Vysvetlená
Nevyriešená