## P-01 a I-01-P2_RIZIKAaZAVIS_v2
ZOZNAM RIZÍK a ZÁVISLOSTÍ (Verzia dokumentu v0.9/06_2021)
Prehľad všetkých rizík projektu vrátane sledovania stavu opatrení
ID | NÁZOV RIZIKA a ZÁVISLOSTI (čo) | Kategória rizika a závislosti A1, A2, B1 - vysoká závažnosť A3, B2, C1 - stredná závažnosť B3, C2, C3 - nízka závažnosť | POPIS / NÁSLEDOK | MITIGAČNÉ OPATRENIA (ako - navrh riešenia) | ZODPOVEDNÝ (kto) | TERMÍN | Pravdepodobnosť vzniku rizika / závislosti V - vysoká S - stredná N - nízka! | Dopad rizika / závislosti F - Fatálny V - Významný N - Nevýznamný | Odhad nákladov / Rozsah škôd pri vzniku rizika / závislosti (koľko - hodnota v EUR) | Poznámka
1 | Nenaplnenie merateľných ukazovateľov / Nesplnenie KPI definovaných v rámci špecifických cieľov | B2 | Nesplnenie KPI definovaných v rámci špecifických cieľov / Nenaplnené merateľné ukazovatele | Riadenie projektu v súlade s princípmi projektového riadenia Priebežné sledovanie výstupov a parametrov projektu, sledovanie biznis case. Personálne kapacity v dostatočnom množstve, s príslušným vzdelaním a praxou. Odborný manažérsky prístup. Dôkladný systém kontroly realizácie jednotlivých krokov v aktivitách. Dostatočný časový priestor na implementáciu projektu. | Mesto Banská Bystrica | priebežne | S | V | 0 | PRIORITA
2 | Nedodržanie časového harmonogramu / Realizácia projektu nedodrží plánovaný harmonogram | C1 | Riziko neukočenia projektu v zmysle platného harmonogramu. | Všetky aktivity projektu sú reálne stanovené, dostatočne podrobne popísané a majú logickú nadväznosť. Postup realizácie je logický a zrozumiteľne popísaný. Je reálny predpoklad, že projekt bude úspešne zrealizovaný. Projekt obsahuje všetky potrebné aktivity na dosiahnutie cieľa a berie do úvahy všetky skutočnosti, ktoré môžu mať vplyv na jeho realizáciu (technické aspekty, finančné krytie). Všetky zadefinované riziká sú vhodne eliminované. Časový harmonogram a postupnosť aktivít sú stanovené reálne a je predpoklad úspešného naplnenia cieľov projektu v zmysle predloženého časového harmonogramu. Vzhľadom na vyššie uvedené je riziko nedodržania časového harmonogramu minimálne a je žiadateľom hodnotené ako nízke. / Manažment projektu v zmysle metodiky, v prípade čiastkového meškania zavedenie krízového manažmentu a pravidelného odpočtovania | Mesto Banská Bystrica | priebežne | N | F | 0 | PRIORITA
4 | Vysoká administratívna náročnosť projektov zo štrukturálnych fondov | C3 |  | Projektový manažér s dostatočnými skúsenosťami v oblasti implementácie projektov financovaných zo štrukturálnych fondov, pravidelná komunikácia s RO a SO. | Mesto Banská Bystrica | priebežne | N | N | 0 | PRIORITA
5 | Nedostatočná identifikácia biznis požiadaviek a biznis procesov | B2 | Nedostatočná identifikácia biznis požiadaviek a biznis procesov | Vytvorenie a dodržiavanie metodických predpisov riadenia a analýzy. Priebežné sledovanie výstupov a parametrov projektu, sledovanie biznis case | Mesto Banská Bystrica | priebežne | S | V | 0 | PRIORITA
6 | Nedostatočná identifikácia požiadaviek a aplikačných komponentov | B2 | Nedostatočná identifikácia požiadaviek a aplikačných komponentov | Vytvorenie a dodržiavanie metodických predpisov riadenia a analýzy. Priebežné sledovanie výstupov a parametrov projektu, sledovanie aplikačnej architektúry | Mesto Banská Bystrica | priebežne | S | V | 0 | PRIORITA
7 | Únik údajov zo systému | B2 | Únik údajov zo systému | Návrh bezpečnostných politík podľa najnovších odporúčaní. Implementácia a dodržiavanie bezpečnostných politík od začiatku projektu | Mesto Banská Bystrica | priebežne | S | V | 0 | PRIORITA
8 | Služby nebudú poskytované v dostatočnej kvalite (vyskytne sa veľké množstvo chýb, dlhé doby odozvy a podobne) | B3 | Služby nebudú poskytované v dostatočnej kvalite (vyskytne sa veľké množstvo chýb, dlhé doby odozvy a podobne) | Nastaviť systém riadenia kvality. | Mesto Banská Bystrica | priebežne | S | N | 0 | PRIORITA
| Podiel vysoko závažných rizík (A1, A2, B1) | 0%
| Vysvetlenie: | Dopad rizika / závislosti
| Pravdepodobnosť vzniku rizika / závislosti | 1. Fatálny | 2. Významný | 3. Nevýznamný
| A. Vysoká (> 70%) | A1 | A2 | A3
| B. Stredná (40% - 70%) | B1 | B2 | B3
| C. Nízka (< 40%) | C1 | C2 | C3
| Vysvetlenie: |  |  |  | Pravdepodobnosť vzniku rizika / závislosti |  |  | Dopad rizika / závislosti
| A1, A2, B1 | vysoko závažné riziko (červená farba) |  |  | V - Vysoká | > 70% v čase realizácie projektu |  | F - Fatálny | nebude projekt zrealizovaný
| A3, B2, C1 | stredne závažné riziko (žltá farba) |  |  | S - Stredná | 40% - 70% v čase realizácie projektu |  | V - Významný | merateľné ukazovatele budú naplnené na menej ako 85%
| B3, C2, C3 | menej závažné riziko (zelená farba) |  |  | N - Nízka | < 40% v čase realizácie projektu |  | N - Nevýznamný | merateľné ukazovatele budú naplnené na 85% a viac
Vyhodnotenie pre projekty financované z PO7 OPII
Hodnotiace kritériá pre projekty financované z PO7 OPII sú zverejnené na:
https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/metodicke-dokumenty/hodnotiace-kriteria-op-ii/index.html
Pozn.:
Hodnotiteľ v procese hodnotenia žiadosti o NFP je v hodnotiacom hárku oprávnený identifikovať nové riziká, upravovať a meniť zadefinované riziká a zároveň povinný v hodnotiacom hárku zdôvodniť každú zmenu.

## cfg (hidden)
Pravdepodobnosť vzniku rizika / závislosti | Dopad rizika / závislosti | Pravdepodobnosť vzniku rizika / závislosti | Dopad rizika / závislosti | Kategória rizika
V | F | V | F | A1
S | V | V | V | A2
N | N | V | N | A3
|  | S | F | B1
|  | S | V | B2
|  | S | N | B3
|  | N | F | C1
|  | N | V | C2
|  | N | N | C3