## Úvod
I-04 Príloha pre spracovanie Katalógu požiadaviek podľa vyhlášky MIRRI SR č. 401/2023 Z. z.
Verzia dokumentu: v 1.1
Názov riešenia | Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti Mesta Banská Bystrica
Číslo projektu ITMS
Kód Projektu a ISVS z MetaIS | projekt_2508
Organizácia | Mesto Banská Bystrica
Ulica | Československej armády 26
PSČ | 974 01 Banská Bystrica
Web | www.banskabystrica.sk
IČO | 00 313 271
Spracovateľ | Ing. Bibiána Palušková
Kontakt na spracovateľa | bibiana.paluskova@banskabystrica.sk; 048/4330 336

## KATALOG_POZIADAVKY
KROK 1) PRÍPRAVNÁ A INICIAČNÁ FÁZA (obsah tvorí OBJEDNÁVATEĽ - PRED spustením VO)
ID POŽIADAVKY (zvoľte si konvenciu označovania) | KATEGÓRIA POŽIADAVKY _funkčná požiadavka _nefunkčná požiadavka _technická požiadavka | OBLASŤ POŽIADAVKY | NÁZOV POŽIADAVKY | DETAILNÝ POPIS POŽIADAVKY | VLASTNÍK POŽIADAVKY | NÁZOV MODULU (príslušnosť požiadavky k modulu) | Etapa realizačnej fázy | Rola | Odhadovaný počet MD na požiadavku | Cena za MD na požiadavku v EUR s DPH | Cena spolu v EUR s DPH | ČÍSLO INKREMENTU | ZÁVISLOSŤ RIZIKO EXTERNÁ INTEGRÁCIA | POZNÁMKA (napr. legislatívne východiská)
1 | Ne-Funkcna poziadavka | audit KB | Vykoannie opakovaného auditu IB a KB | Audit IB a KB bude vykoaný certifikovanými osobami v súlade so Zákonom o KB | manažér KB | Modul 1 | R1 - Analýza a dizajn | IT analytik | 12 | 560 | 6720 | inkrement 1
2 | Ne-Funkcna poziadavka | audit KB | Vykonanie opakovaného auditu IB a KB | Priebežné výsledky, zistenia a návrhy bude možné premietnúť do implementácie aktivít projektu. | manažér KB | Modul 1 | R3 - Testovanie | Tester |  | 560 | 0 | Inkrement 1
3 | Ne-Funkcna poziadavka | Bezpečnosntá dokumentácia | Inventarizácia aktív vrátane klasifikácie informácií a kategorizácie sietí a IS | Vykonanie inventarizácie aktív vrátane klasifikácie informácií a kategoriztácie sietí a IS | manažér KB | Modul 2 | R4 - Nasadenie | Programátor .NET |  | 520 | 0 | inkrement 1
4 | Ne-Funkcna poziadavka | Bezpečnosntá dokumentácia | Analýza rizík | Analýza rizik bude vypracovaná podľa Vyhlášky o KB v súlade s metodikou medzinárodnej normy ISO/IEC 27005:2018 | manažér KB | Modul 2 |  |  |  | 560 | 0 | inkrement 1
5 | Ne-Funkcna poziadavka | Bezpečnosntá dokumentácia | Analýza dopadov a smernica BCM | Požaduje sa vypracovať analýzu dopadov a kľúčocých procesov a činností (BIA) vrátane prípravy smernice/metodiky pre riadenie oblasti BCM, prípravy plánov BCM a plánov obnovy DRP vrátane testovania navrhnutých plánov. | manažér KB | Modul 2 |  |  |  | 560 | 0 | inkrement 1
6 | Ne-Funkcna poziadavka | Bezpečnosntá dokumentácia | Bezpečnosnté politiky KB | Požaduje sa vypracovať základné bezpečnostné politiky podľa Prílohy č.1 k Vyhláške o KB. | manažér KB | Modul 2 | [5 empty] | inkrement 1
7 | Funkcna poziadavka | Implementácia a konfigurácia systému pre riadenie správy prístupov koncových zariadení do siete Mesta | platforma pre správu prístupov - centralizovaný manažment | Riešenie umožní centrálnu konfiguráciu a spráu profilov, prístupov a hostí, autentifikáciu a autorizáciu služieb v jednoduchom web grafickom rozhraní | kľúčový používateľ | Modul 3 |  |  |  | 580 | 0 | inkrement 1
8 | Funkcna poziadavka | Implementácia a konfigurácia systému pre riadenie správy prístupov koncových zariadení do siete Mesta | platforma pre správu prístupov - riadenie politík | Riešenie umožní nastavovanie pokitík prístupu na základe definovaných pravidiel, tvorbu modelov prístupu na základe definície rôznych atribútov ako sú identita používateľa / zariadenia, autentifikačné protokoly, identita koncového zariadenia; dynamickú definíciu nastavovania atribútov; a integráciu na Microsoft Active Directory, LDAP, RADIUS, RSA OTP. | kľúčový používateľ | Modul 3 |  |  |  |  | 0 | inkrement 1
9 | Funkcna poziadavka | Implementácia a konfigurácia systému pre riadenie správy prístupov koncových zariadení do siete Mesta | platforma pre správu prísutpov - riadenie šifrovania | Riešenie umožní editáciu zoznamu používaného šifrovania, ktoré môže byť zakázané pre účely vynútenia bezpečnostných politík ako aj vynútenie používania povoleného typu šifrovania pri autentifikácii. | kľúčový používateľ | Modul 3 |  |  |  | 560 | 0 | inkrement 1
10 | Funkcna poziadavka | Implementácia a konfigurácia systému pre riadenie správy prístupov koncových zariadení do siete Mesta | platforma pre správu prístupov - profilovanie a viacfaktorová klasifikácia | Riešenie umožní rýchlu identifikáciu neznámych koncových zariadení prostedníctvom ML engine, revíziu zariadení prostredníctvom profilových politík použítím ML ako aj tvorbu prístupových skupín koncových zariaadneí prostredníctvom profilov a pravidel vytvorených správcom siete | kľúčový používateľ | Modul 3 |  |  |  | 560 | 0 | inkrement 1
11 | Funkcna poziadavka | Implementácia a konfigurácia systému pre riadenie správy prístupov koncových zariadení do siete Mesta | platforma pre správu prístupov - prístup do siete | Riešenie umožní nasadenie zabezpečeného prístupu k sieti prostrednítvom autentifikácie a autorizácie na základe údajov získaných z prihlasovacích údajov na rôznych palikačných úrovniach. | kľúčový používateľ | Modul 3 |  |  |  | 560 | 0 | inkrement 1
12 | Funkcna poziadavka | Implementácia a konfigurácia systému pre riadenie správy prístupov koncových zariadení do siete Mesta | platforma pre správu prístupov - riadenie politiky prístupových skupín | Riešenie podporuje jednoduchú segmentáciu prostredníctom bezpečnostných tagov, sprácu segmentácie ako aj správu prepínačov, smerovačov a ďalších aktívnych sieťových prvkov. | kľúčový používateľ | Modul 3 |  |  |  | 560 | 0 | inkrement 1
13 | Funkcna poziadavka | Implementácia a konfigurácia systému pre riadenie správy prístupov koncových zariadení do siete Mesta | platforma pre správu prístupov - prídávanie zariadení do siete | Riešenie podporuje automatizovanú registráciu certifikátu pre štandardné PC a mobilné zariadenia | kľúčový používateľ | Modul 3 | [5 empty] | inkrement 1
14 | Funkcna poziadavka | Implementácia a konfigurácia systému pre riadenie správy prístupov koncových zariadení do siete Mesta | platforma pre správu prístupov - AAA služby | Riešenie podporuje RADIUS protokol pre AAA, protokoly PAP, MS-CHAP, EAP-MD5, PEAP, EAP-Flexible, TEAP a autentifikáciu tunel prostredníctvom protokolu FAST, TLS, TTLS | kľúčový používateľ | Modul 3 | [5 empty] | inkrement 1
15 | Funkcna poziadavka | Implementácia a konfigurácia systému pre riadenie správy prístupov koncových zariadení do siete Mesta | platforma pre správu prísutpov - správa prístupov zariadení | Riešenie podporuje protokol TACACS+, prístup používateľa na základe lokality, skupiny a prihlasovacích údajov. | kľúčový používateľ | Modul 3 | [5 empty] | inkrement 1
16 | Funkcna poziadavka | Implementácia a konfigurácia systému pre riadenie správy prístupov koncových zariadení do siete Mesta | platforma pre správu prístupov - profilovanie zariadení | Riešenie podporuje preffedinované šablóny koncových zariadení ako sú IP telefóny, kamery, smartfóny, tablety, tlačiarne ako aj možnosť tvorby vlastných šablón. | kľúčový používateľ | Modul 3 | [5 empty] | inkrement 1
17 | Funkcna poziadavka | Implementácia a konfigurácia systému pre riadenie správy prístupov koncových zariadení do siete Mesta | platforma pre správu prístupov - hodnotenie zariadení pripojených do siete | Riešenie vyhodnocuje koncové zariadenia pripojené v siete, podporuje vytváranie politík na kontrolu najnovších záplat OS, kontroluje aktuálne verzie antivírusov a antispyware balíkov, pravidlá šifrovania disku ako aj plnú viditeľnosť HW zariadení v sieti. | kľúčový používateľ | Modul 3 | [5 empty] | inkrement 1 | ... | ...
18 | Funkcna poziadavka | Implementácia a konfigurácia systému pre riadenie správy prístupov koncových zariadení do siete Mesta | platforma pre správu prístupov - monitoring a riešenie problémov | Riešenie pozostáva z integrovanej konzoly s webovým rozhraním pre účely monitorovania, generovania správ a riešenia problémov a súčasne podporuje funkcionalitu záznamu všetkých aktivít a metrík v reálnom čase na úrovni všrtkýchx používateľov a koncových bodov, ktoré sú pripojené v sieti. | kľúčový používateľ | Modul 3 | [5 empty] | inkrement 1
19 | Technicka poziadavka | Implementácia a konfigurácia systému pre riadenie správy prístupov koncových zariadení do siete Mesta | platforma pre správu prístupov - nasadenie | Riešenie je možné nasadiť v prostredí Mesta Banská Bystrica v režíme "HA" | kľúčový používateľ | Modul 3 | [5 empty] | inkrement 1
20 | Ne-Funkcna poziadavka | Implementácia a konfigurácia systému pre riadenie správy prístupov koncových zariadení do siete Mesta | platforma pre správu prísutpov - počet autentifikovaných zariadení | Riešenie musí byť liecencované tak, aby bolo pre min. 1 500 autentifikovaných zariadení s platnosťou min. 12 mesiacov. | kľúčový používateľ | Modul 3 | [5 empty] | inkrement 1
21 | Ne-Funkcna poziadavka | Implementácia a konfigurácia systému pre riadenie správy prístupov koncových zariadení do siete Mesta | platforma pre správu prísutpov - servisná podpora | Riešenie musí byť dodané vrátane servisnej podpory na obdobie min. 12 mesiacov. | kľúčový používateľ | Modul 3 | [5 empty] | inkrement 1
22 | Ne-Funkcna poziadavka | Implementácia a konfigurácia systému pre riadenie správy prístupov koncových zariadení do siete Mesta | platforma pre sprácu prístupov - ďalšie požiadavky | Súčasťou dodávky riešenia sú analytické práce, inštalácia, uvedenie do prevádzky, otestovanie a nasadenie celého riešenia. | kľúčový používateľ | Modul 3 | [5 empty] | inkrement 1 | ... | ...
23 | Technicka poziadavka | Implementácia a konfigurácia systému pre riadenie správy prístupov koncových zariadení do siete Mesta | platforma pre sprácu prístupov - switch TYP 1 | Súčasťou riešenia je dodávka switchu TYP1 s min. nasledovnými parametrami: Porty • 24 portov 10/100/1000 Ethernet PoE+ Uplink rozhrania • 4 x 1G SPF uplink CPU • ARM v 7 800 MHz PoE+ power budget • 195 W DRAM • 512 MB Flash pamäť • 256 MB Šírka pásma – forwarding • 28 Gbps Šírka pásma – switching • 56 Gbps Rýchlosť preposielania (64 byte L3 paketov) • 41,67 Mpps Unicast MAC adresy • 16000 IPv4 unicast direct routes • 542 IPv4 unicast indirect routes • 256 IPv6 unicast direct routes • 414 IPv6 inicast indirect routes • 128 IPv4 multicast routes a IGMP skupiny • 1024 IPv6 multicast skupiny • 1024 Maximálny počet aktívnych VLAN • 256 MTU-L3 paket • 9198 bajtov Jumbo ethernet rámce • 10 240 bajtov | kľúčový používateľ | Modul 3 | [5 empty] | inkrement 1 | ... | ...
24 | Ne-Funkcna poziadavka | Segmentácia siete s ohľadom na súčasné prevádzkové požiadavky | Segmentácia - vykonanie analýzy | Požaduje sa vykonať komplexná analýza stavu siete "AS-IS" a v jej kontexte vykonať návrh segmentácie siete Mesta. | kľúčový používateľ | Modul 4 | [5 empty] | inkrement 1
25 | Ne-Funkcna poziadavka | Segmentácia siete s ohľadom na súčasné prevádzkové požiadavky | Segmentácia - vykonanie segmentácie | Zohladní sa súčasná topológia siete ako aj budúci preferovaný stav, narhnú sa nové segmenty / VLAN, vykoná konfigurácia dotknutých zariadení v sieti bez významného zásahu do prevádzky IT aktív Mesta | kľúčový používateľ | Modul 4 | [5 empty] | inkrement 1 | ... | ...
26 | Ne-Funkcna poziadavka | Segmentácia siete s ohľadom na súčasné prevádzkové požiadavky | Segmentácia - odborné kapacity | Segmentáciu vykonajú odborne spôsobilé osoby s príslušnými oprávneniami, praxou, úrovňou vzdelania a adekvátnou certifikáciou. | kľúčový používateľ | Modul 4 | [5 empty] | inkrement 1 | ... | ...
27 | Funkcna poziadavka | Dodávka aktívnych prvkov CORE časti siete | Dodávka aktívnych prvkov CORE časti siete - všeobecné funkčné požiadavky | Všetky dodávané HW komponenty podporujú protokol IEEE 802.1X | kľúčový používateľ | Modul 5 | [5 empty] | inkrement 1
28 | Ne-Funkcna poziadavka | Dodávka aktívnych prvkov CORE časti siete | Dodávka aktívnych prvkov CORE časti siete - segmentácia | Všetky dodávané HW komponenty budú nastavené s ohľadom na vykonanú segmentáciu siete, resp. segmentácia siete bude vykonaná súčasne s ohľadom na dodané HW komponenty CORE časti siete. | kľúčový používateľ | Modul 5 | [5 empty] | inkrement 1
29 | Ne-Funkcna poziadavka | Dodávka aktívnych prvkov CORE časti siete | Dodávka aktívnych prvkov CORE časti siete - zariadenia | Požaduje sa dodať nové, nepoužíté zariadenia zabalené v originálom obale súasne so všetkým potrebným príslušenstom. | kľúčový používateľ | Modul 5 | [5 empty] | inkrement 1
30 | Ne-Funkcna poziadavka | Dodávka aktívnych prvkov CORE časti siete | Dodávka aktívnych prvkov CORE časti siete - ďalšie požiadavky | Súčasťou dodávky riešenia sú analytické práce, inštalácia, uvedenie do prevádzky, otestovanie a nasadenie celého riešenia. | kľúčový používateľ | Modul 5 | [5 empty] | inkrement 1
31 | Funkcna poziadavka | Dodávka aktívnych prvkov CORE časti siete | Dodávka aktívnych prvkov CORE časti siete - zber údajov z FW | Riešenie umožní zber prevádzkových údajov z Firewall TYP1, ktorý je súčasťou dodávky a to min s nasledovnou funkionalitou: • Korelácia udalostí a detekcia v reálnom čase na úrovni všetkých zberaných logov; • Detekcia pokročilých hrozieb; • Real-time prehľady a historické náhľady o aktivite na sieti verejného obstarávateľa; • Prehľaď o spustených aplikáciách, zdrojoch, cieľoch, webových stránkach, bezpečnostných hrozbách a systémových udalostiach. | kľúčový používateľ | Modul 5 | [5 empty] | inkrement 1
32 | Technicka poziadavka | Dodávka aktívnych prvkov CORE časti siete | Dodávka aktívnych prvkov CORE časti siete - Firewall CORE TYP 1 | Súčasťou riešenia je dodávka firewallu TYP1 CORE s min. nasledovnými parametrami: GE RJ-45 porty • 16 ks GE RJ-45 porty – manažment HA • 1 ks GE SFP slot • 8 ks 10 GE SFP+ • 2 ks USB port • 1 ks Konzolový port • 1 ks Vnútorné úložisko • 480 GB SSD IPS priepustnosť • 5 Gbps NGFW priepustnosť • 3.5 Gbps Ochrana pred hrozbami – priepustnosť • 3 Gbps UPv4 priepustnosť firewallu (1518 / 512 / 64 bajtov, UDP) • 27 / 27 / 11 Gbps Priepustnosť firewallu (paket / sekunda) • 16.5 Mpps Počet súčasných spojení (TCP) • 3 000 000 Počet nových spojení TCP / sekunda • 280 000 Počet politík FW • 10 000 Priepustnosť IPsec VPN (256 bajtov) • 13 Gbps Počet GW to GW IPsec VPN tunelov • 2 000 Počet klient – klient IPsec VPN tunelov • 16 000 Priepustnosť SSL-VPN • 2 Gbps Počet súčasných SSL-VPN používateľov • 500 Priepustnosť SSL inšpekcie • 4 000 Gbps SSL inšpekcia CPS • 3 500 Počet súčasných spojení SSL inšpekcia • 300 000 Priepustnosť kontroly aplikácií • 13 Gbps CAPWAP priepustnosť • 20 Gbps Počet virtuálnych domén • 10 HA konfigurácia • active-active, active-passive, clustering | kľúčový používateľ | Modul 5 | [5 empty] | inkrement 1
33 | Technicka poziadavka | Dodávka aktívnych prvkov CORE časti siete | Dodávka aktívnych prvkov CORE časti siete - switch CORE časť TYP 1 | Súčasťou riešenia je dodávka switch-u TYP1 CORE s min. nasledovnými parametrami: 10/100/1000 porty • 24x 1G SFP Pamäť DRAM • 8 GB Pamäť flash • 16 GB Počet VLAN IDs • 4094 Uplink konfigurácia • Modulárna Kapacita prepínania • 208 Gbps Stakovacia šírka pásma • 688 Gbps Rýchlosť preposielania • 154,76 Mpps Celový počet MAC adries • 32 000 IPv4 direct routes • 24 000 IPv4 indirect routes • 8 000 IPv6 routes • 16 000 Rozsah multicast routing • 8 000 Rozsah QoS záznamov • 5 120 Rozsah ACL záznamov • 5 120 Jumbo ethernet rámce • 9198 bajtov Príslušenstvo – stohovací kábel 1 • 2x stohovací kábel; • Kompatibilný so Switch CORE TYP 1; • Dĺžka 0,5 m. Príslušenstvo – stohovací kábel 2 • 2ks stohovací kábel; • Kompatibilný so Switch CORE TYP 1; • Možnosť sériového napájania zariadení; • Dĺžka 1,5 m. Príslušenstvo – sieťový modul • 10 GE SFP+; • Rýchlosť 1G/10Gb/s; • Chladenie pasívne; • Kompatibilita so Switch CORE TYP1. Príslušenstvo – napájací zdroj • redundantný napájací zdroj – dva zdroje; • Kompatibilný so Switch CORE TYP 1; • Možnosť napájania z elektrickej siete; • Výkon zdroja min. 715 W. Príslušenstvo – SFP+ modul • 12 ks SPF+ modul; • Kompatibilita so Switch CORE TYP1. | kľúčový používateľ | Modul 5 | [5 empty] | inkrement 1
34 | Technicka poziadavka | Dodávka aktívnych prvkov CORE časti siete | Dodávka aktívnych prvkov CORE časti siete - switch CORE časť TYP 2 | Súčasťou riešenia je dodávka switch-u TYP2 CORE s min. nasledovnými parametrami: 10/100/1000 porty • 24x 1G metalické Pamäť DRAM • 8 GB Pamäť flash • 16 GB Počet VLAN IDs • 4094 Uplink konfigurácia • Modulárna Kapacita prepínania • 208 Gbps Stakovacia šírka pásma • 688 Gbps Rýchlosť preposielania • 154,76 Mpps Celový počet MAC adries • 32 000 IPv4 direct routes • 24 000 IPv4 indirect routes • 8 000 IPv6 routes • 16 000 Rozsah multicast routing • 8 000 Rozsah QoS záznamov • 5 120 Rozsah ACL záznamov • 5 120 Jumbo ethernet rámce • 9198 bajtov Príslušenstvo – stohovací kábel 2 • 2ks stohovací kábel; • Kompatibilný so Switch CORE TYP 2; • Možnosť sériového napájania zariadení; • Dĺžka 1,5 m. Príslušenstvo – sieťový modul • 10 GE SFP+; • Rýchlosť 1G/10Gb/s; • Chladenie pasívne; • Kompatibilita so Switch CORE TYP2. Príslušenstvo – napájací zdroj • Redundantný napájací zdroj - dva zdroje; • Kompatibilný so Switch CORE TYP 2; • Možnosť napájania z elektrickej siete; • Výkon zdroja min. 350 W. | kľúčový používateľ | Modul 5 | [5 empty] | inkrement 1
35 | Technicka poziadavka | Dodávka aktívnych prvkov CORE časti siete | Dodávka aktívnych prvkov CORE časti siete - switch CORE časť TYP 3 | Súčasťou riešenia je dodávka switch-u TYP3 CORE s min. nasledovnými parametrami: 10/100/1000 porty • 24 Pamäť DRAM • 2 GB Pamäť flash • 4 GB Počet VLAN IDs • 4096 Kapacita prepínania • 128 Gbps Stakovacia šírka pásma • 80 Gbps Rýchlosť preposielania • 95,23 Mpps Celkový počet MAC adries • 16 000 IPv4 direct routes • 8 000 IPv4 indirect routes • 3 000 IPv6 routes • 1 500 Rozsah multicast routing • 1 000 Rozsah QoS záznamov • 1 000 Rozsah ACL záznamov • 1 500 Jumbo ethernet rámce • 9 198 bajtov Príslušenstvo – napájací zdroj • redundantný napájací zdroj – dva zdroje; • Kompatibilný so Switch CORE TYP 3; • Možnosť napájania z elektrickej siete; • Výkon zdroja min. 125 W. | kľúčový používateľ | Modul 5 | [5 empty] | inkrement 1
36 | Technicka poziadavka | Dodávka aktívnych prvkov CORE časti siete | Dodávka aktívnych prvkov CORE časti siete - router CORE časť TYP 1 | Súčasťou riešenia je dodávka switch-u TYP3 CORE s min. nasledovnými parametrami: 10/100/1000 porty • 24x 1G SFP Pamäť DRAM • 4 GB Pamäť flash • 2 GB Ethernet LAN • Áno Podpora L2 VPN • Áno Podpora L3 VPN • Áno Rýchlosť prenosu • 1 000, 10 000 Mbit/s Podpora QoS • Áno Príslušenstvo – SFP+ modul • 2 ks SPF+ modul; • Kompatibilita so Router časť CORE TYP1. | kľúčový používateľ | Modul 5 | [5 empty] | inkrement 1
37 | Ne-Funkcna poziadavka | Dodávka aktívnych prvkov CORE časti siete | platforma pre správu prísutpov - servisná podpora | Riešenie musí byť dodané vrátane servisnej podpory na obdobie min. 12 mesiacov. | kľúčový používateľ | Modul 5 | [5 empty] | inkrement 1
38 | Ne-Funkcna poziadavka | Dodávka aktívnych prvkov CORE časti siete | platforma pre sprácu prístupov - ďalšie požiadavky | Súčasťou dodávky riešenia sú analytické práce, inštalácia, uvedenie do prevádzky, otestovanie a nasadenie celého riešenia. | kľúčový používateľ | Modul 5 | [5 empty] | inkrement 1
39 | Technicka poziadavka | Systém dvojfaktorovej autentifikácie pre vzdialený prístup do vnútornej siete | Systém dvojfaktorovej autentifikácie pre vzdialený prístup do vnútornej siete - Autentifikátor | Riešenie bude nasadené použitím autentifikátora s min. požiadavkami: - Počet užívateľov: 700; - Počet mobilných SW tokenov: 650; - Počet HW tokenov: 50; - Počet užívateľských certifikátov: 700; - Nasadenie vo VM úspešného poskytovateľa; - Podpora hypervízorov: VMware ESXi/ ESX 6ú7/8, Microsoft Hyper-V Server 2010, 2012 RC a 2016, KVM, Xen, Microsoft Azure, AWS, Nutanix AHV, Oracle OCI, Alibaba Cloud; - Podpora režimu vysokej dosutpnosti („HA“); - Možnosť upgrade licencie min. na dvojnásobok voči požadovanej kapacite; | kľúčový používateľ | Modul 6 | [5 empty] | inkrement 1
40 | Technicka poziadavka | Systém dvojfaktorovej autentifikácie pre vzdialený prístup do vnútornej siete | Systém dvojfaktorovej autentifikácie pre vzdialený prístup do vnútornej siete - mobilný token | mobilný token bude predstavovať mobilnú aplikáciu s kompatibilnú s mobilnými zariadeniami iOS, Android, Windows | kľúčový používateľ | Modul 6 | [5 empty] | inkrement 1
41 | Technicka poziadavka | Systém dvojfaktorovej autentifikácie pre vzdialený prístup do vnútornej siete | Systém dvojfaktorovej autentifikácie pre vzdialený prístup do vnútornej siete - HW token | HW token bude vo forme prenosného zariadenia napr. vo forme kľúčenky | kľúčový používateľ | Modul 6 | [5 empty] | inkrement 1 | ... | ...
42 | Ne-Funkcna poziadavka | Systém dvojfaktorovej autentifikácie pre vzdialený prístup do vnútornej siete | Systém dvojfaktorovej autentifkácie pre vzdialený prístup do vnútornej siete - počet používateľov | Systém bude koncipovnaý pre min. 700 používateľov z toho 50 bude využívať HW token, zvyšných 650 SW token. | kľúčový používateľ | Modul 6 | [5 empty] | inkrement 1
43 | Funkcna poziadavka | Systém dvojfaktorovej autentifikácie pre vzdialený prístup do vnútornej siete | Systém dvojfaktorovej autentifikácie pre vzdialený prístup do vnútornej siete - všeobecné požiadavky | Systém bude schopný dynamického generovania hesiel, schopný overovať užívaťelov prostredníctvom samostatného autentifikačného servera a podporovať time-based aj event-based tokeny. | kľúčový používateľ | Modul 6 | [5 empty] | inkrement 1 | ... | ...
44 | Technicka poziadavka | Systém dvojfaktorovej autentifikácie pre vzdialený prístup do vnútornej siete | Systém dvojfaktorovej autentifikácie pre vzdialený prístup do vnútornej siete - kompatibilita | Riešenie bude kompatibilné s dodávaným VPN klinentom a jestvujúcou infaštruktúrou Mesta ako aj kompatibilné s OATH. | kľúčový používateľ | Modul 6 | [5 empty] | inkrement 1
45 | Funkcna poziadavka | Systém dvojfaktorovej autentifikácie pre vzdialený prístup do vnútornej siete | Systém dvojfaktorovej autentifikácie pre vzdialený prístup do siete - klient | VPN klient umožní centralizované logovanie a reporting, podporu webfilteringu ako aj možnosť konfigurácie zero trust pravidiel prísutpu do siete, dynamické riadenie prísutpu, podporu užívateľských skupín a podporu dynamickej voľby brány. | kľúčový používateľ | Modul 6 | [5 empty] | inkrement 1
46 | Technicka poziadavka | Systém dvojfaktorovej autentifikácie pre vzdialený prístup do vnútornej siete | Systém dvojfaktorovej autentifikácie pre vzdialený prístup do siete - klient | VPN klient podporuje IPSEC VPN, SSL VPN s viacfaktorovým overením, podpora mobilného SW tokenu, on premise inštalácia, podpora integrácie na Active Directory. | kľúčový používateľ | Modul 6 | [5 empty] | inkrement 1
47 | Ne-Funkcna poziadavka | Systém dvojfaktorovej autentifikácie pre vzdialený prístup do vnútornej siete | Systém dvojfaktorovej autentifikácie pre vzdialený prístup do siete - klient | Podpora výrobcu 24/7, inštalácia na zariadenia Mesta, počet užívateľov 700 | kľúčový používateľ | Modul 6 | [5 empty] | inkrement 1
48 | Funkcna poziadavka | Systém dvojfaktorovej autentifikácie pre vzdialený prístup do vnútornej siete | Systém dvojfaktorovej autentifikácie pre vzdialený prístup do siete - manažment koncových zariadení | Riešenie umožňuje manažment koncových zariadení z centrálneho bodu, porporu VNP klientov, priraďovanie bezpečnosntých profilov pre skupiny koncových zariadení, centrálnu správu aktualizáciu a verzí VPN klientov ako aj podporu ich nasadzovania, auromatizovaný monitoring konxových zariadení min. v štruktúre: verzia / OS, IP/MAC adresa, stav koncových zariadení). | kľúčový používateľ | Modul 6 | [5 empty] | inkrement 1
49 | Technicka poziadavka | Systém dvojfaktorovej autentifikácie pre vzdialený prístup do vnútornej siete | Systém dvojfaktorovej autentifikácie pre vzdialený prístup do siete - manažment koncových zariadení | možnosť nasadenia na infraštruktúre Mesta, možnosť integrácie na Active Directory. | kľúčový používateľ | Modul 6 | [5 empty] | inkrement 1 | ... | ...
50 | Ne-Funkcna poziadavka | Systém dvojfaktorovej autentifikácie pre vzdialený prístup do vnútornej siete | Systém dvojfaktorovej autentifikácie pre vzdialený prístup do siete - manažment koncových zariadení | Systém bude koncipovnaý pre min. 700 používateľov | kľúčový používateľ | Modul 6 | [5 empty] | inkrement 1 | ... | ...
51 | Funkcna poziadavka | Riešenie centrálneho bezpečnostného manažmentu pre koncové stanice | Riešenie centrálneho bezpečnostného manažmentu pre koncové stanice - centrálna správa a manažment koncových zariadení | Riešenie umožní diaľkové nasadenie klientov na koncové zariadenia, zobrazovanie údajov o prévadzke na koncovej stanici v reálnom čase, centrálny provisioning klinetov | kľúčový používateľ | Modul 7 | [5 empty] | inkrement 1
52 | Funkcna poziadavka | Riešenie centrálneho bezpečnostného manažmentu pre koncové stanice | Riešenie centrálneho bezpečnostného manažmentu pre koncové stanice - Telemetria a monitoring koncových zariadení | Riešenie umožní poskytovať informácie na koncovej stanici (verzia, OS, IP/MAX adresa, profil užívateľa), stav klientskej stanice, ako aj možnosť reportovať telemetriu na úrovni centrálnej spra´vy | kľúčový používateľ | Modul 7 | [5 empty] | inkrement 1
53 | Technicka poziadavka | Riešenie centrálneho bezpečnostného manažmentu pre koncové stanice | Riešenie centrálneho bezpečnostného manažmentu pre koncové stanice - kompatibilita | Riešenie bude kompatibilný s MS WIN, MacOS, iOS, Linux | kľúčový používateľ | Modul 7 | [5 empty] | inkrement 1 | ... | ...
54 | Ne-Funkcna poziadavka | Riešenie centrálneho bezpečnostného manažmentu pre koncové stanice | Riešenie centrálneho bezpečnostného manažmentu pre koncové stanice - centrálna správa a manažment koncových zariadení | Riešenie umožní jednoduché používateľské rozhranie centralizovaného manažmentu | kľúčový používateľ | Modul 7 | [5 empty] | inkrement 1
55 | Ne-Funkcna poziadavka | Celý projekt | Legislatívne požiadavky | Splnenie požiadaviek uvedených v Katalógu požiadaviek musí byť v súlade s Vyhláškou č. 401/2023 Z. z.o riadení projektov. Dodávka bude v minimálnom požadovanom rozsahu dokumentácie Vyhlášky. Všetky plnenia budú zároveň v súlade so Zákonom č. 69/2019 Z.z. o kybernetickej bezpečsnoti, ako aj Vyhláškou NBÚ č. 362/2018 Z.z. | kľúčový používateľ | [6 empty] | inkrement 1
[13 empty] | ... | ...
[13 empty] | ... | ...
[13 empty] | ... | ...
[13 empty] | ... | ...
[13 empty] | ... | ...
[13 empty] | ... | ...
[13 empty] | ... | ...
[13 empty] | ... | ...
[13 empty] | ... | ...
[13 empty] | ... | ...
[13 empty] | ... | ...
[13 empty] | ... | ...
[13 empty] | ... | ...
[13 empty] | ... | ...
[13 empty] | ... | ...
[13 empty] | ... | ...
[13 empty] | ... | ...
[13 empty] | ... | ...
| Funkcna poziadavka | Funkcia 1 | Funkcia 1 1 | Popis | Garant | modul 2 | [5 empty] | Inkrement 2

## Moduly a inkrementy
# | Moduly | Inkrement | Aplikačná podpora | Rozvoj | Supporty | Rok začatia supportu / prevádzky | # Inkrementu | Začiatok | Rok | Koniec | Trvanie v mesiacoch | Rok dodania | Mesiacov od začiatku
MOD_01 | Modul 1 | Inkrement 1 | 5% | 10% | 8% | 2 | Inkrement 1 | 2024-01-01 | 2024 | 2024-12-31 | 12 | 2 | 12
MOD_02 | modul 2 | Inkrement 2 | 5% | 5% | 7% | 2 | Inkrement 2 | 2025-02-01 | 2025 | 2025-06-30 | 5 | 2 | 18
MOD_03 | Modul 3 | Inkrement 1 | 5% | 8% | 5% | 2 | Inkrement 3 | 2025-07-15 | 2025 | 2025-08-31 | 2 | 2 | 20
MOD_04 | Modul 4 | Inkrement 5 |  |  |  |  | Inkrement 4
MOD_05 | Modul 5 | Inkrement 3 |  |  |  |  | Inkrement 5
MOD_06 | Modul 6 | Inkrement 6 |  |  |  |  | Inkrement 6
MOD_07 | Modul 7 | Inkrement 3 |  |  |  |  | Inkrement 7
MOD_08 | Modul 8 | Inkrement 7 |  |  |  |  | Inkrement 8
MOD_09 | Modul 9 | [5 empty] | Inkrement 9
MOD_10 | Modul 10 | [5 empty] | Inkrement 10
MOD_11 | Modul 11 | [5 empty] | Inkrement 11
MOD_12 | Modul 12 | [5 empty] | Inkrement 12
MOD_13 | Modul 13 | [5 empty] | Inkrement 13
MOD_14 | Modul 14 | [5 empty] | Inkrement 14
MOD_15 | Modul 15 | [5 empty] | Inkrement 15