## P-01 a I-01-P2_RIZIKAaZAVIS_v2
ZOZNAM RIZÍK a ZÁVISLOSTÍ (Verzia dokumentu v0.9/06_2021)
Prehľad všetkých rizík projektu vrátane sledovania stavu opatrení
ID | NÁZOV RIZIKA a ZÁVISLOSTI (čo) | Kategória rizika a závislosti A1, A2, B1 - vysoká závažnosť A3, B2, C1 - stredná závažnosť B3, C2, C3 - nízka závažnosť | POPIS / NÁSLEDOK | MITIGAČNÉ OPATRENIA (ako - navrh riešenia) | ZODPOVEDNÝ (kto) | TERMÍN | Pravdepodobnosť vzniku rizika / závislosti V - vysoká S - stredná N - nízka! | Dopad rizika / závislosti F - Fatálny V - Významný N - Nevýznamný | Odhad nákladov / Rozsah škôd pri vzniku rizika / závislosti (koľko - hodnota v EUR) | Poznámka
1 | Omeškanie dokončenia realizačnej fázy projektu voči stanovenému časovému harmonogramu | B2 | Výstupy a výsledky projektu nebudú dosiahnuté v požadovanom časovom harmonograme v rámci definovaných projektových tolerancií. Pokus o urýchlenie dodávky predmetu projektu môže viesť k zníženej kvalite výstupov presahujúcich toleranciu akceptačných kritérií. | pravidelná komunikácia projektového manažéra s dodávateľmi jednotlivých súčastí projektu,dodržiavanie komunikačnej stratégie, stratégie riadenia rizík ako aj preferovanie princípu otvorenej komunikácie na princípe "každý sa môže vyjadriť", komunikácia s riadiacim orgánom ohľadom prípadnej zmeny etapizácie projektu formou zmeny projektu. | Projektový manažér / dodávateľ | priebežne | S | V | bude odhadnutá v závislosti od výsledku verejného obstarávania a aktualizovaná v ďalšej fáze projektu | dopady vyčíslené v EUR nie je možné v súčasnej dobe kvantifikovať
2 | nezískané finančné prostriedky na spolufinancovanie projektu z externých zdrojov | A2 | Mesto Banská Bystrica nezíska fiannčné prostriedky z riadiaceho orgánu na realizáciu projektového zámeru. Nemožnosť pokračovať v projekte vzhľadom na rozsah navrhovaných aktívít a finančné možnosti Mesta. | kvalitná príprava žiadosti o NFP, otvorená komunikácia s riadiacim orgánom, poskytnutie doplňujúcich informácií požadovaných riadiacim orgánom, v prípade ak potrebné. V prípade nepripustenia financovania, akceptácia nulového variantného riešenia - ponechať stav AS-IS a hľadať možnosti financovania aspoň na obmedzený variant s úmyslom zabezpečiť aspoň časť nevyhnutne potrebných aktívít. | Vedenie Mesta Banská Bystrica / Projektový manažér Mesta | 30.04.2024 | V | V | 400 000 EUR | riziko je vyčíslené ako nezískané finančné zdroje z externého prostredia ponížené o vlastné zdroje žiadateľa. Dané uvažuje z potrebou realizácie aktivít v celom rozsahu a nutnosti hľadania alternatívnych fiančných zdorjov v prípade neúspechu Mesta v konaní Žiadosti o NFP
| neúplne definované požiadavky na predmet projektu | B2 | Neúplné alebo nejasne zadané požiadavky na predmet obstarávaného a dodávaného plnenia v rámci projektu môžu vyvolať dodatočné náklady nad rámec projektu, ktoré bude potrebné vynaložíť na úplné zabezpečenie požadovaného riešenia. | kvalitná príprava a definícia katalógu požiadaviek, zapojenie všetkých dostupných stakeholderov, ktorí patria do skupiny používateľov a majú významný vplyv na projekt a jeho výsledky. Podrobné spracovanie analýzy riešenia v etape analýza a dizajn a jasné zadefinovanie akceptačných kritérií a prípadnej miery tolenrancie voči odchýlkám v téme "kvalita". | Kľúčový používateľ / používateľia v súčinnosti s projektovým manažérom a tímom dodávateľa | priebežne | S | V | bude odhadnutá v závislosti od výsledku verejného obstarávania a aktualizovaná v ďalšej fáze projektu | dopady vyčíslené v EUR nie je možné v súčasnej dobe kvantifikovať
| komplikácie s procesom verejného obstarávania | B2 | v prípade množstva otázok zo strany uchádzačov, alebo prípadného uplatnenia revíznych postupov môže dôjsť k zrušeniu procesu VO a nutnosti opakovať celý proces nanovo, čo môže mať za následok fatálne omeškanie plánovaného časového harmonogramu. | zapojenie kompetentných osôb do procesu prípravy verejného obstarávania, zabepečiť konzistenciu opisu predmetu zákazky s projektovým zámerom a ostatnou projektovou dokumentáciou, stanoviť podmienky zodpovedajúce tomu, čo sa má obstarávať a čo sa v skutočnosti požaduje. Zabezpečit aktívnu a otvorenú komunikáciu medzi oddelením verejného obstarávania, projektovým manžérom a zástupcami používateľov/kľúčovým používateľom aby boli všetky zainteresované strany zjednotené s ohľadom na obstarávané plnenie. | Kľúčový používateľ / používateľia v súčinnosti s projektovým manažérom a oddelením verejného obstarávania | prípravná a iniciálna fáza projektu | S | V | bude odhadnutá v závislosti od výsledku verejného obstarávania a aktualizovaná v ďalšej fáze projektu | dopady vyčíslené v EUR nie je možné v súčasnej dobe kvantifikovať
| nesúčinnosť a nespoľahlivosť dodávateľa | C2 | predčasné ukončnie projektu, nutnosť odstúpenia od zmluvy v dôsledku podstatného porušenia zmluvných podmienok. | primerané a zodpovedajúce definovanie pokút a zmluvných sankcií a súčasne definovanie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní s ohľadom na rozsah, obsah a charakter predmetu obstarávania a to predovšekým s ohľadom na preukázanie finančnej stability potenciáleho dodávateľa, zázemia a technických alebo odborných kapacít s dôrazom na realizáciu rovnakých alebo podobných projektov ako uvažovaný projekt. Vystavenie negatívnej referencie podľa §12 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. | Vedenie Mesta / Projektový manažér / právne oddelenie v súčinnosti s oddelením verejného obstarávania | iniciálna a realizačná fáza projektu | N | V | bude odhadnutá v závislosti od výsledku verejného obstarávania a aktualizovaná v ďalšej fáze projektu | dopady vyčíslené v EUR nie je možné v súčasnej dobe kvantifikovať
3 | nedostatok ľudských zdrojov | C3 | potreba výmeny ľudských zdrojov na strane dodávateľa alebo Mesta v prípade neočakávanej udalosti alebo prirodzenej fluktuácie zamestnancov. | Zmluvné podmienky potreby definovania expertného tímu pre kľúčové osoby - expertov podieľajúcich sa na dodávke predmetu plnenia. Na strane Mesta, predbežné informovanie a zabezpečenie náhradných kapacít, ktoré budú mať povedomie o realizovanom projekte a v prípade neočakávanej udalosti budú schopné sa v krátkom časovom horizonte schopné zapracovať do projektu. Dodržiavanie definovanej komunikačnej stratégie a prípadný outsourcing pre účely projektovej podpory. | Vedenie mesta / Projektový manažér / personálne oddelenie Mesta | realizačná fáza projektu | N | N | bude odhadnutá v závislosti od výsledku verejného obstarávania a aktualizovaná v ďalšej fáze projektu | dopady vyčíslené v EUR nie je možné v súčasnej dobe kvantifikovať
| Podiel vysoko závažných rizík (A1, A2, B1) | 16.67%
| Vysvetlenie: | Dopad rizika / závislosti
| Pravdepodobnosť vzniku rizika / závislosti | 1. Fatálny | 2. Významný | 3. Nevýznamný
| A. Vysoká (> 70%) | A1 | A2 | A3
| B. Stredná (40% - 70%) | B1 | B2 | B3
| C. Nízka (< 40%) | C1 | C2 | C3
| Vysvetlenie: |  |  |  | Pravdepodobnosť vzniku rizika / závislosti |  |  | Dopad rizika / závislosti
| A1, A2, B1 | vysoko závažné riziko (červená farba) |  |  | V - Vysoká | > 70% v čase realizácie projektu |  | F - Fatálny | nebude projekt zrealizovaný
| A3, B2, C1 | stredne závažné riziko (žltá farba) |  |  | S - Stredná | 40% - 70% v čase realizácie projektu |  | V - Významný | merateľné ukazovatele budú naplnené na menej ako 85%
| B3, C2, C3 | menej závažné riziko (zelená farba) |  |  | N - Nízka | < 40% v čase realizácie projektu |  | N - Nevýznamný | merateľné ukazovatele budú naplnené na 85% a viac
Vyhodnotenie pre projekty financované z PO7 OPII
Hodnotiace kritériá pre projekty financované z PO7 OPII sú zverejnené na:
https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/metodicke-dokumenty/hodnotiace-kriteria-op-ii/index.html
Pozn.:
Hodnotiteľ v procese hodnotenia žiadosti o NFP je v hodnotiacom hárku oprávnený identifikovať nové riziká, upravovať a meniť zadefinované riziká a zároveň povinný v hodnotiacom hárku zdôvodniť každú zmenu.

## cfg (hidden)
Pravdepodobnosť vzniku rizika / závislosti | Dopad rizika / závislosti | Pravdepodobnosť vzniku rizika / závislosti | Dopad rizika / závislosti | Kategória rizika
V | F | V | F | A1
S | V | V | V | A2
N | N | V | N | A3
|  | S | F | B1
|  | S | V | B2
|  | S | N | B3
|  | N | F | C1
|  | N | V | C2
|  | N | N | C3